***Plan de contingencia - Ejecución***

Integrantes – Año 2015

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Legajo | Nombre | E-Mail |
| 134868-1 | Budic, Hernán | budichernan@gmail.com |
| 137051-0 | Croci, Federico | fedecroci@hotmail.com |
| 128257-8 | Rodriguez, Maximiliano | maximilianorodriguezt@gmail.com |
| 143069-5 | Tiberti, Franco | franco.tiberti87@gmail.com |
|  |  |  |

*Profesores:*

***Director de Cátedra:*** *Dra. Inés Casanovas*

***Profesor a cargo del curso:*** *Ing. Gabriela Salem*

***Profesor a cargo del proyecto:*** *Ing. Federico Casuseslu, Ing. Nicolás Rodriguez*

***Controller:*** *Ing. Gabriela Salem*

**Historial de Revisión**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| 07/10/2015 | 1.0 | Elaboración del documento | Rodriguez, Maximiliano |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*Modificaciones de la línea base del proyecto*

***Procedimiento correspondiente al punto id 1.2 del plan de acción enunciado en el documento “Gestión de Riesgos v2.2.doc”***

En la versión del Gantt correspondiente a este documento se realizaron las siguientes modificaciones, como plan de contingencia ante una mala estimación inicial:

* Incremento de horas hombre en tareas de desarrollo desde agosto de 2015
* Reducción de horas de revisión entre pares
* Ampliación el calendario laboral:
  + Fines de semana, incrementando de 3hs a 6hs los sábados y de 4hs a 9hs los domingos.
  + Días de semana, incrementando de 1 a 2hs por día