## Hoja1
Semanas restantes para finalizacion de proyecto: |  |  | 27
Nº de Tarea | Nombre de Tarea | Descripción | Esfuerzo estimado | Precedencia | Roles asociados | Entregable asociado | Horas | Horas*semanasRestantes | UnicaVez
1 | Actualización acta de proyecto |  | 1 HH por semana |  | PM | Acta de proyecto | 1 | 27 | NO
2 | Identificar los riegos |  | 3 HH |  | PM | Gestión de riesgos | 3 | 3 | SI
3 | Analizar los riegos |  | 2 HH | 2 | PM | Gestión de riesgos | 2 | 2 | SI
4 | Planificación de riesgos |  | 2 HH | 3 | PM | Gestión de riesgos | 2 | 2 | SI
5 | Seguimiento de riesgos |  | 1 HH por semana |  | PM | Gestión de riesgos | 1 | 27 | NO
6 | Control de riesgos |  | 1 HH por semana |  | PM | Gestión de riesgos | 1 | 27 | NO
7 | Comunicación de riesgos |  | 1 HH por semana |  | PM | Gestión de riesgos | 1 | 27 | NO
8 | Completar la tabla de riesgos |  | 2 HH | 2, 3, 4 | PM | Tabla de Riesgos | 2 | 2 | SI
9 | Identificar las tareas para cada entregable |  | 4 HH | 18 |  | Tabla de Tareas | 4 | 4 | SI
10 | Definir las precedencias |  | 3 HH | 9 |  | PERT, Tabla de Tareas | 3 | 3 | SI
11 | Estimar los tiempos de cada tarea |  | 2 HH |  |  | PERT, Tabla de Tareas | 2 | 2 | SI
12 | Calcular el camino crítico |  | 2 HH |  |  | PERT | 2 | 2 | SI
13 | Realizar diagrama de Gantt |  | 2 HH |  |  | Gantt | 2 | 2 | SI
14 | Identificar roles |  | 2 HH |  |  | Roles y Resp., Habilidades y Competencias | 2 | 2 | SI
15 | Asignar responsabilidades a los roles |  | 3 HH | 14 |  | Roles y Responsabilidades | 3 | 3 | SI
16 | Asignar competencias a los roles |  | 2 HH | 14 |  | Habilidades y Competencias | 2 | 2 | SI
17 | Establecer canales de comunicación entre roles |  | 2 HH |  |  | Comunicaciones | 2 | 2 | SI
18 | Definir entregables |  | 10 HH |  |  | WBS | 10 | 10 | SI
19 | Identificar actores y funcionalidades |  | 12 HH |  |  | Diagrama de casos de uso | 12 | 12 | SI
20 | Describir casos de uso |  | 16 HH | 19 |  | Descripción de casos de uso | 16 | 16 | SI
21 | Describir las relaciones entre los actores y casos de uso |  | 4 HH | 19 |  | Diagrama de casos de uso | 4 | 4 | SI
22 | Definir entidades y sus atributos |  | 12 HH |  |  | DER | 12 | 12 | SI
23 | Describir las relaciones entre las entidades |  | 4 HH | 22 |  | DER | 4 | 4 | SI
24 | Normalizar DER |  | 4 HH | 23 |  | DER | 4 | 4 | SI
25 | Diseñar disposición de elementos estéticamente |  | 10 HH |  |  | Maqueta del front-end | 10 | 10 | SI
26 | Asesoramiento legal |  | 20 HH |  |  |  | 20 | 20 | SI
27 | Definir arquitectura de software |  | 8 HH |  |  | Arquitectura | 8 | 8 | SI
28 | Diseño de tablas de la BD |  | 5 HH |  |  | Especificaciones de la base de datos | 5 | 5 | SI
29 | Definir tipo y volumen de datos |  | 5 HH |  |  | Especificaciones de la base de datos | 5 | 5 | SI
30 | Relaciones entre las tablas de la BD |  | 2 HH |  |  | Especificaciones de la base de datos | 2 | 2 | SI
31 | Definir políticas de seguridad e integridad |  | 6 HH |  |  | Especificaciones de la base de datos | 6 | 6 | SI
32 | Capacitación en HTML |  | 28x4 HH |  |  | Código del contenido | 112 | 112 | SI
33 | Capacitación en JavaScript |  | 28x4 HH |  |  | Código del comportamiento | 112 | 112 | SI
34 | Capacitación en CSS |  | 28x4 HH |  |  | Código del formato | 112 | 112 | SI
35 | Escribir código del contenido |  | 80 HH | 32 |  | Código del contenido | 80 | 80 | SI
36 | Escribir código del comportamiento |  | 120 HH | 33 |  | Código del comportamiento | 12 | 12 | SI
37 | Escribir código del formato |  | 20 HH | 34 |  | Código del formato | 20 | 20 | SI
38 | Revisión de pares |  | 10 HH | 35, 36, 37 |  | Código del contenido, formato y comportamiento | 10 | 10 | SI
39 | Escribir script de la base de datos |  | 140 HH |  |  | Script de la base de datos | 14 | 14 | SI
| Revisión de pares |  | 20 HH | 39 |  |  | 20 | 20 | SI
40 | Capacitación en PHP |  | 35x4 |  |  | Código fuente del back-end | 140 | 140 | SI
41 | Escribir código fuente del back-end |  | 140 HH |  |  | Código fuente del back-end | 14 | 14 | SI
42 | Revisión de pares |  | 20 HH | 41 |  | Código fuente del back-end | 20 | 20 | SI
43 | Realizar presentación comercial |  | 6x4 HH |  |  | Presentación comercial | 24 | 24 | SI
44 | Realizar poster comercial |  | 4 HH |  |  | Poster | 4 | 4 | SI
45 | Armar el plan de pruebas |  | 8x4 HH |  |  | Plan de pruebas | 32 | 32 | SI
46 | Definir los casos de prueba |  | 4 HH |  |  | Casos de prueba | 4 | 4 | SI
SI
47 | Ejecutar los casos de prueba |  | 30 HH | 46 |  | Casos de prueba | 30 | 30 | SI
SI
48 | Documentar resultados de las pruebas |  | 10 HH | 47 |  | Casos de prueba | 10 | 10 | SI
SI
49 | Redactar manual de instalación |  | 4 HH |  |  | Manual de instalación | 4 | 4 | SI
50 | Reflexionar sobre la experiencia realizada |  | 2x4 HH |  |  | Lecciones aprendidas | 8 | 8 | SI
51 | Analizar errores cometidos |  | 2x4 HH |  |  | Lecciones aprendidas | 8 | 8 | SI
52 | Documentación de cierre de proyecto |  | 8x4 HH |  |  | Cierre de proyecto | 32 | 32 | SI
53 | Cerrar el proyecto |  | 16 HH | 52 |  | Cierre de proyecto | 16 | 16 | SI
HH RESTANTES | [7 empty] | 688