## Hoja2
Nombre del recurso | Trabajo
Usuario referente del negocio | 560 horas
Validación del documento de alcance | 24 horas
Aprobación del documento de alcance | 16 horas
Entrega Datos de Red (IP, Mácara, Gateway) | 16 horas
Entrega Datos de Conexión LDAP | 16 horas
Validación de los datos comunicación | 16 horas
Entrega Datos de Personas | 40 horas
Entrega Datos de Vehículos | 40 horas
Entrega Datos de Productos | 40 horas
Entrega Datos de Registro entrada y salida de Personas | 40 horas
Entrega Datos de Registro entrada y salida de Vehículos | 40 horas
Entrega Datos de Registro entrada y salida de Productos | 40 horas
Validación de los datos del negocio | 16 horas
Entrega de los usuarios y roles | 40 horas
Validación de los usuarios y roles | 16 horas
Capacitación a usuarios: "Administradores funcionales" | 24 horas
Testing de usuarios | 80 horas
Carga de datos definitivos | 16 horas
Validación de carga de datos definitivos | 40 horas

## Horas old NO USAR
Perfil | Señority | Tareas | Cantidad de Horas
Seguridad Informática | Sr | Revisión técnica de la instalación en servidores | 120
|  | Validación técnica de la aplicación | 40
|  | Carga de datos de roles y usuarios | 40
|  | Total | 200
Usuario referente del negocio | Sr | Validación del documento de alcance | 24
|  | Aprobación del documento de alcance | 16
|  | Entrega Datos de Red (IP, Mácara, Gateway) | 16
|  | Entrega Datos de Conexión LDAP | 16
|  | Validación de los datos comunicación | 16
|  | Entrega Datos de Personas | 40
|  | Entrega Datos de Vehículos | 40
|  | Entrega Datos de Productos | 40
|  | Entrega Datos de Registro entrada y salida de Personas | 40
|  | Entrega Datos de Registro entrada y salida de Vehículos | 40
|  | Entrega Datos de Registro entrada y salida de Productos | 40
|  | Validación de los datos del negocio | 16
|  | Entrega de los usuarios y roles | 40
|  | Validación de los usuarios y roles | 16
|  | Capacitación a usuarios: "Administradores funcionales" | 24
|  | Testing de usuarios | 80
|  | Carga de datos definitivos | 16
|  | Validación de carga de datos definitivos | 40
|  | Total | 560
Analista Funcional | Sr | Confección de cronograma de actividades | 24
|  | Elaboración del documento de alcance | 40
|  | Validación del documento de alcance | 24
|  | Validación de los datos comunicación | 16
|  | Validación de los datos del negocio | 16
|  | Validación de los usuarios y roles | 16
|  | Elaborar el DER | 16
|  | Elaborar los casos de uso | 120
|  | Elaborar los casos de prueba | 80
|  | Testing de la aplicación | 160
|  | Interfaz con Tango | 40
|  | Revisión de sincronización con los sitios | 40
|  | Reportes | 24
|  | Despliegue de todo la aplicación | 40
|  | Despliegue del cliente servidor en Oficina Buenos Aires 2 | 8
|  | Despliegue del cliente servidor en Depósito 1 | 8
|  | Despliegue del cliente servidor en Depósito 3 | 8
|  | Despliegue del cliente servidor en Depósito 5 | 8
|  | Despliegue del cliente servidor en Depósito 7 | 8
|  | Despliegue del cliente servidor en Depósito 9 | 8
|  | Testing integral en Cliente | 120
|  | Capacitación a usuarios: "Administradores funcionales" | 24
|  | Reunión de seguimiento y avance Construcción 1 | 8
|  | Reunión de seguimiento y avance Construcción 2 | 8
|  | Reunión de seguimiento y avance Construcción 3 | 8
|  | Reunión de seguimiento y avance Construcción 4 | 8
|  | Reunión de seguimiento y avance Pruebas 1 | 8
|  | Reunión de seguimiento y avance Despliegue | 8
|  | Carga de datos definitivos | 16
|  | Presentación y aprobación final de la solución | 8
|  | Capacitación a usuarios: "Seguridad Informática" | 16
|  | Capacitación a usuarios: "Trainers" BA | 16
|  | Capacitación a usuarios: "Trainers" Santa Fe | 16
|  | Go Live con conformidad de usuario | 8
|  | Soporte post-producción de la solución | 240
|  | Total | 1216
Analista Técnico | Sr | Instalación servidores en Buenos Aires Central | 40
|  | Instalación cliente-servidor en Buenos Aires Oficina 2 | 24
|  | Instalación cliente-servidor en Santa Fe Planta Productora | 24
|  | Instalación cliente-servidor en Depósito 1 | 24
|  | Instalación cliente-servidor en Depósito 2 | 24
|  | Instalación cliente-servidor en Depósito 3 | 24
|  | Instalación cliente-servidor en Depósito 4 | 24
|  | Instalación cliente-servidor en Depósito 5 | 24
|  | Instalación cliente-servidor en Depósito 6 | 24
|  | Instalación cliente-servidor en Depósito 7 | 24
|  | Instalación cliente-servidor en Depósito 8 | 24
|  | Instalación cliente-servidor en Depósito 9 | 24
|  | Instalación cliente-servidor en Depósito 10 | 24
|  | Despliegue de todo la aplicación | 40
|  | Despliegue del cliente servidor en Planta Productora Santa Fe | 8
|  | Despliegue del cliente servidor en Depósito 2 | 8
|  | Despliegue del cliente servidor en Depósito 4 | 8
|  | Despliegue del cliente servidor en Depósito 6 | 8
|  | Despliegue del cliente servidor en Depósito 8 | 8
|  | Despliegue del cliente servidor en Depósito 10 | 8
|  | Testing integral en Cliente | 120
|  | Soporte instalación de servidores | 120
|  | Soporte aplicación | 40
|  | Capacitación a usuarios: "Infraestructura" | 16
|  | Soporte post-producción de la solución | 240
|  | Total | 952
Programador 1 | Sr | Estimación de tiempos de progamador | 8
|  | Elaborar el DER | 16
|  | Construcción del modelo de datos | 24
|  | Construcción módulo base de solución oficina central | 24
|  | RFN-Administración de roles | 24
|  | RFN-Asignación de roles a usuarios | 16
|  | RFN-Logs de errores | 16
|  | RFN-Registro de logs de cambios | 16
|  | RFN-Consulta de logs de cambios | 16
|  | RFN-Registro de eventos de seguridad en la aplicación | 16
|  | RFN-Consultas de eventos de seguridad en la aplicación | 16
|  | RFN-Registro de eventos en la Base de Datos | 16
|  | RFN-Verificar identidad | 16
|  | RFN-Registrar persona | 24
|  | RFN-Editar persona | 16
|  | RFN-Eliminar persona | 8
|  | RFN-Consulta de persona | 16
|  | RFN-Exportación de personas | 16
|  | RFN-Importación de personas | 16
|  | RFN-Registrar ingreso | 16
|  | RFN-Registrar egreso | 16
|  | RFN-Exportación registro de ingresos y egresos | 16
|  | RFN-Importación de registro de ingresos y egresos | 16
|  | RFN-Verificar producto | 16
|  | RFN-Registrar producto | 24
|  | RFN-Registrar materia prima | 16
|  | RFN-Eliminar producto o materia prima | 8
|  | RFN-Consultar de producto | 16
|  | RFN-Consultar de materia prima | 16
|  | RFN-Exportación de productos o materia prima | 16
|  | RFN-Importación de productos o materia prima | 16
|  | RFN-Registrar orden de ingreso o egreso | 16
|  | RFN-Registrar ingreso de producto | 16
|  | RFN-Registrar ingreso de materia prima | 16
|  | RFN-Registrar egreso de producto | 16
|  | RFN-Exportación registro de ingresos y egresos | 16
|  | RFN-Importación de registro de ingresos y egresos | 16
|  | RFN-Cargas iniciales de datos maestros | 24
|  | RFN-Cargas iniciales de transacciones | 40
|  | RFN-Registro de eventos en las cargas | 16
|  | Corrección de incidencias | 264
|  | Total | 952
Programador 2 | Sr | Estimación de tiempos de progamador | 8
|  | Elaborar el DER | 16
|  | Construcción del modelo de datos | 24
|  | Contrucción módulo base de cliente servidor | 24
|  | RFN-Usuarios LDAP y usuarios locales | 24
|  | RFN-Administración de usuarios | 16
|  | RFN-Reporte para monitoreo de usuarios | 24
|  | RFN-Mantenedores | 80
|  | RFN-Depuración de información | 16
|  | RFN-Verificar vehículo | 16
|  | RFN-Registrar vehículo | 24
|  | RFN-Editar vehículo | 16
|  | RFN-Eliminar vehículo | 8
|  | RFN-Consulta de vehículo | 16
|  | RFN-Exportación de vehículo | 16
|  | RFN-Registrar ingreso | 16
|  | RFN-Registrar egreso | 16
|  | RFN-Exportación registro de ingresos y egresos | 16
|  | RFN-Importación de registro de ingresos y egresos | 16
|  | RFN-Registrar incidentes | 24
|  | Proceso de interfaz con módulo de RRHH en Tango | 40
|  | Proceso de interfaz con módulo de Producción en Tango | 40
|  | Proceso de interfaz con módulo de Logística en Tango | 40
|  | Proceso de sincronización de base de datos centralizada | 64
|  | Registro de eventos de integración | 16
|  | Corrección de incidencias | 264
|  | Total | 880
Programador 3 | Jr | Estimación de tiempos de progamador | 8
|  | Elaborar el DER | 16
|  | Construcción del modelo de datos | 24
|  | Contrucción módulo base de cliente servidor | 24
|  | RFN-Usuarios LDAP y usuarios locales | 24
|  | RFN-Administración de usuarios | 16
|  | RFN-Reporte para monitoreo de usuarios | 24
|  | RFN-Mantenedores | 80
|  | RFN-Depuración de información | 16
|  | RFN-Verificar vehículo | 16
|  | RFN-Registrar vehículo | 24
|  | RFN-Editar vehículo | 16
|  | RFN-Eliminar vehículo | 8
|  | RFN-Consulta de vehículo | 16
|  | RFN-Exportación de vehículo | 16
|  | RFN-Registrar ingreso | 16
|  | RFN-Registrar egreso | 16
|  | RFN-Exportación registro de ingresos y egresos | 16
|  | RFN-Importación de registro de ingresos y egresos | 16
|  | RFN-Registrar incidentes | 24
|  | Proceso de interfaz con módulo de RRHH en Tango | 40
|  | Proceso de interfaz con módulo de Producción en Tango | 40
|  | Proceso de interfaz con módulo de Logística en Tango | 40
|  | Proceso de sincronización de base de datos centralizada | 64
|  | Registro de eventos de integración | 16
|  | Corrección de incidencias | 264
|  | Total | 880
Tester | Sr | Testing de la aplicación | 160
|  | Interfaz con Tango | 40
|  | Revisión de sincronización con los sitios | 40
|  | Reportes | 24
|  | Total | 264
Project Manager | Sr | Confección de cronograma de actividades | 24
|  | Reunión de seguimiento y avance Construcción 1 | 8
|  | Reunión de seguimiento y avance Construcción 2 | 8
|  | Reunión de seguimiento y avance Construcción 3 | 8
|  | Reunión de seguimiento y avance Construcción 4 | 8
|  | Reunión de seguimiento y avance Pruebas 1 | 8
|  | Reunión de seguimiento y avance Despliegue | 8
|  | Presentación y aprobación final de la solución | 8
|  | Go Live con conformidad de usuario | 8
|  | Total | 88
Servicio Profesional Contratado Redes | Sr | Instalación red en datacenter en Buenos Aires Central | 16
|  | Instalación red cliente-servidor en Buenos Aires Oficina 2 | 16
|  | Instalación red cliente-servidor en Santa Fe Planta Productora | 16
|  | Instalación red cliente-servidor en Depósito 1 | 16
|  | Instalación red cliente-servidor en Depósito 2 | 16
|  | Instalación red cliente-servidor en Depósito 3 | 16
|  | Instalación red cliente-servidor en Depósito 4 | 16
|  | Instalación red cliente-servidor en Depósito 5 | 16
|  | Instalación red cliente-servidor en Depósito 6 | 16
|  | Instalación red cliente-servidor en Depósito 7 | 16
|  | Instalación red cliente-servidor en Depósito 8 | 16
|  | Instalación red cliente-servidor en Depósito 9 | 16
|  | Instalación red cliente-servidor en Depósito 10 | 16
|  | Total | 208
Servicio Profesional Contratado Infraestructura | Sr | Instalación rack en datacenter en Buenos Aires Central | 8
|  | Instalación infraestructura en Buenos Aires Central | 24
|  | Instalación infraestructura en Buenos Aires Oficina 2 | 24
|  | Instalación infraestructura en Santa Fe Planta Productora | 24
|  | Instalación infraestructura en Depósito 1 | 24
|  | Instalación infraestructura en Depósito 2 | 24
|  | Instalación infraestructura en Depósito 3 | 24
|  | Instalación infraestructura en Depósito 4 | 24
|  | Instalación infraestructura en Depósito 5 | 24
|  | Instalación infraestructura en Depósito 6 | 24
|  | Instalación infraestructura en Depósito 7 | 24
|  | Instalación infraestructura en Depósito 8 | 24
|  | Instalación infraestructura en Depósito 9 | 24
|  | Instalación infraestructura en Depósito 10 | 24
|  | Total | 320
Horas totales del proyecto |  |  | 5640

## Horas 2.0
Perfil | Señority | Tareas | Horas
Seguridad Informática | Sr | Total | 200
|  | Revisión técnica de la instalación en servidores | 120
|  | Validación técnica de la aplicación | 40
|  | Carga de datos de roles y usuarios | 40
Usuario referente del negocio | Sr | Total | 560
|  | Validación del documento de alcance | 24
|  | Aprobación del documento de alcance | 16
|  | Entrega Datos de Red (IP, Mácara, Gateway) | 16
|  | Entrega Datos de Conexión LDAP | 16
|  | Validación de los datos comunicación | 16
|  | Entrega Datos de Personas | 40
|  | Entrega Datos de Vehículos | 40
|  | Entrega Datos de Productos | 40
|  | Entrega Datos de Registro entrada y salida de Personas | 40
|  | Entrega Datos de Registro entrada y salida de Vehículos | 40
|  | Entrega Datos de Registro entrada y salida de Productos | 40
|  | Validación de los datos del negocio | 16
|  | Entrega de los usuarios y roles | 40
|  | Validación de los usuarios y roles | 16
|  | Capacitación a usuarios: "Administradores funcionales" | 24
|  | Testing de usuarios | 80
|  | Carga de datos definitivos | 16
|  | Validación de carga de datos definitivos | 40
Analista Funcional | Sr | Total | 1400
|  | Confección de cronograma de actividades | 24
|  | Elaboración del documento de alcance | 40
|  | Validación del documento de alcance | 24
|  | Validación de los datos comunicación | 16
|  | Validación de los datos del negocio | 16
|  | Validación de los usuarios y roles | 16
|  | Elaborar el DER | 16
|  | Elaborar los casos de uso | 120
|  | Elaborar los casos de prueba | 80
|  | Testing de la aplicación | 240
|  | Interfaz con Tango | 80
|  | Revisión de sincronización con los sitios | 80
|  | Reportes | 48
|  | Despliegue de todo la aplicación | 40
|  | Despliegue del cliente servidor en Oficina Buenos Aires 2 | 8
|  | Despliegue del cliente servidor en Depósito 1 | 8
|  | Despliegue del cliente servidor en Depósito 3 | 8
|  | Despliegue del cliente servidor en Depósito 5 | 8
|  | Despliegue del cliente servidor en Depósito 7 | 8
|  | Despliegue del cliente servidor en Depósito 9 | 8
|  | Testing integral en Cliente | 120
|  | Capacitación a usuarios: "Administradores funcionales" | 24
|  | Reunión de seguimiento y avance Construcción 1 | 8
|  | Reunión de seguimiento y avance Construcción 2 | 8
|  | Reunión de seguimiento y avance Construcción 3 | 8
|  | Reunión de seguimiento y avance Construcción 4 | 8
|  | Reunión de seguimiento y avance Pruebas 1 | 8
|  | Reunión de seguimiento y avance Despliegue | 8
|  | Carga de datos definitivos | 16
|  | Presentación y aprobación final de la solución | 8
|  | Capacitación a usuarios: "Seguridad Informática" | 16
|  | Capacitación a usuarios: "Trainers" BA | 16
|  | Capacitación a usuarios: "Trainers" Santa Fe | 16
|  | Go Live con conformidad de usuario | 8
|  | Soporte post-producción de la solución | 240
Analista Técnico | Sr | Total | 952
|  | Instalación servidores en Buenos Aires Central | 40
|  | Instalación cliente-servidor en Buenos Aires Oficina 2 | 24
|  | Instalación cliente-servidor en Santa Fe Planta Productora | 24
|  | Instalación cliente-servidor en Depósito 1 | 24
|  | Instalación cliente-servidor en Depósito 2 | 24
|  | Instalación cliente-servidor en Depósito 3 | 24
|  | Instalación cliente-servidor en Depósito 4 | 24
|  | Instalación cliente-servidor en Depósito 5 | 24
|  | Instalación cliente-servidor en Depósito 6 | 24
|  | Instalación cliente-servidor en Depósito 7 | 24
|  | Instalación cliente-servidor en Depósito 8 | 24
|  | Instalación cliente-servidor en Depósito 9 | 24
|  | Instalación cliente-servidor en Depósito 10 | 24
|  | Despliegue de todo la aplicación | 40
|  | Despliegue del cliente servidor en Planta Productora Santa Fe | 8
|  | Despliegue del cliente servidor en Depósito 2 | 8
|  | Despliegue del cliente servidor en Depósito 4 | 8
|  | Despliegue del cliente servidor en Depósito 6 | 8
|  | Despliegue del cliente servidor en Depósito 8 | 8
|  | Despliegue del cliente servidor en Depósito 10 | 8
|  | Testing integral en Cliente | 120
|  | Soporte instalación de servidores | 120
|  | Soporte aplicación | 40
|  | Capacitación a usuarios: "Infraestructura" | 16
|  | Soporte post-producción de la solución | 240
Programador 1 | Sr | Total | 1584
|  | Estimación de tiempos de progamador | 8
|  | Elaborar el DER | 16
|  | Construcción del modelo de datos | 24
|  | Construcción módulo base de solución oficina central | 40
|  | RFN-Administración de roles | 152
|  | RFN-Asignación de roles a usuarios | 152
|  | RFN-Verificar identidad | 104
|  | RFN-Registrar persona | 88
|  | RFN-Editar persona | 88
|  | RFN-Eliminar persona | 44
|  | RFN-Consulta de persona | 88
|  | RFN-Exportación de personas | 104
|  | RFN-Importación de personas | 152
|  | RFN-Registrar ingreso | 104
|  | RFN-Registrar egreso | 104
|  | RFN-Exportación registro de ingresos y egresos | 76
|  | Corrección de incidencias | 240
Programador 2 | Sr | Total | 1640
|  | Estimación de tiempos de progamador | 8
|  | Elaborar el DER | 16
|  | Construcción del modelo de datos | 24
|  | Contrucción módulo base de cliente servidor | 40
|  | RFN-Usuarios LDAP y usuarios locales | 24
|  | RFN-Administración de usuarios | 152
|  | RFN-Reporte para monitoreo de usuarios | 60
|  | RFN-Verificar vehículo | 104
|  | RFN-Registrar vehículo | 60
|  | RFN-Editar vehículo | 60
|  | RFN-Eliminar vehículo | 44
|  | RFN-Consulta de vehículo | 60
|  | RFN-Exportación de vehículo | 76
|  | RFN-Registrar ingreso | 104
|  | RFN-Registrar egreso | 104
|  | RFN-Exportación registro de ingresos y egresos | 76
|  | RFN-Importación de registro de ingresos y egresos | 76
|  | RFN-Registrar ingreso de producto | 104
|  | RFN-Registrar ingreso de materia prima | 104
|  | RFN-Registrar egreso de producto | 104
|  | Corrección de incidencias | 240
Programador 4 | Jr | Total | 1540
|  | RFN-Mantenedores | 104
|  | RFN-Depuración de información | 152
|  | RFN-Ayuda On-line (Simple) | 44
|  | RFN-Importación de registro de ingresos y egresos | 76
|  | RFN-Exportación registro de ingresos y egresos | 76
|  | RFN-Importación de registro de ingresos y egresos | 76
|  | RFN-Registrar incidentes | 44
|  | RFN-Cargas iniciales de datos maestros | 24
|  | RFN-Cargas iniciales de transacciones | 40
|  | RFN-Registro de eventos en las cargas | 152
|  | Proceso de interfaz con módulo de RRHH en Tango | 104
|  | Proceso de interfaz con módulo de Producción en Tango | 76
|  | Proceso de interfaz con módulo de Logística en Tango | 76
|  | Proceso de sincronización de base de datos centralizada | 104
|  | Registro de eventos de integración | 152
|  | Corrección de incidencias | 240
Programador 3 | Jr | Total | 1488
|  | RFN-Logs de errores | 104
|  | RFN-Registro de logs de cambios | 224
|  | RFN-Consulta de logs de cambios | 88
|  | RFN-Registro de eventos de seguridad en la aplicación | 104
|  | RFN-Consultas de eventos de seguridad en la aplicación | 44
|  | RFN-Registro de eventos en la Base de Datos | 104
|  | RFN-Verificar producto | 104
|  | RFN-Registrar producto | 60
|  | RFN-Registrar materia prima | 60
|  | RFN-Eliminar producto o materia prima | 44
|  | RFN-Consultar de producto | 44
|  | RFN-Consultar de materia prima | 44
|  | RFN-Exportación de productos o materia prima | 76
|  | RFN-Importación de productos o materia prima | 104
|  | RFN-Registrar orden de ingreso o egreso | 44
|  | Corrección de incidencias | 240
Tester | Sr | Total | 448
|  | Testing de la aplicación | 240
|  | Interfaz con Tango | 80
|  | Revisión de sincronización con los sitios | 80
|  | Reportes | 48
Project Manager | Sr | Total | 88
|  | Confección de cronograma de actividades | 24
|  | Reunión de seguimiento y avance Construcción 1 | 8
|  | Reunión de seguimiento y avance Construcción 2 | 8
|  | Reunión de seguimiento y avance Construcción 3 | 8
|  | Reunión de seguimiento y avance Construcción 4 | 8
|  | Reunión de seguimiento y avance Pruebas 1 | 8
|  | Reunión de seguimiento y avance Despliegue | 8
|  | Presentación y aprobación final de la solución | 8
|  | Go Live con conformidad de usuario | 8
Servicio Profesional Contratado Redes | Sr | Total | 208
|  | Instalación red en datacenter en Buenos Aires Central | 16
|  | Instalación red cliente-servidor en Buenos Aires Oficina 2 | 16
|  | Instalación red cliente-servidor en Santa Fe Planta Productora | 16
|  | Instalación red cliente-servidor en Depósito 1 | 16
|  | Instalación red cliente-servidor en Depósito 2 | 16
|  | Instalación red cliente-servidor en Depósito 3 | 16
|  | Instalación red cliente-servidor en Depósito 4 | 16
|  | Instalación red cliente-servidor en Depósito 5 | 16
|  | Instalación red cliente-servidor en Depósito 6 | 16
|  | Instalación red cliente-servidor en Depósito 7 | 16
|  | Instalación red cliente-servidor en Depósito 8 | 16
|  | Instalación red cliente-servidor en Depósito 9 | 16
|  | Instalación red cliente-servidor en Depósito 10 | 16
Servicio Profesional Contratado Infraestructura | Sr | Total | 320
|  | Instalación rack en datacenter en Buenos Aires Central | 8
|  | Instalación infraestructura en Buenos Aires Central | 24
|  | Instalación infraestructura en Buenos Aires Oficina 2 | 24
|  | Instalación infraestructura en Santa Fe Planta Productora | 24
|  | Instalación infraestructura en Depósito 1 | 24
|  | Instalación infraestructura en Depósito 2 | 24
|  | Instalación infraestructura en Depósito 3 | 24
|  | Instalación infraestructura en Depósito 4 | 24
|  | Instalación infraestructura en Depósito 5 | 24
|  | Instalación infraestructura en Depósito 6 | 24
|  | Instalación infraestructura en Depósito 7 | 24
|  | Instalación infraestructura en Depósito 8 | 24
|  | Instalación infraestructura en Depósito 9 | 24
|  | Instalación infraestructura en Depósito 10 | 24
Horas totales del proyecto |  |  | 10428