## Matriz de Riesgos
Id Riesgo | Gestion de Riesgos | [7 empty] | Fecha Deteccion
| Riesgo | Impacto | Probabilidad | Valor (I xP) | Plan de Mitigacion | Responsable de la acción | Fecha Limite | Estado
1 | Gran cantidad de hospitales/clínicas tienen historiales medicos en papel o de manera poco práctica para exportar | 8 | 1 | 8 | Generar interfaces de migración de información | Equipo de proyecto | Hasta el cierre del proyecto | Abierto | Fase de análisis
3 | Retraso en la migración de las historias clinicas dado por las diferentes bases de datos utilizadas | 3 | 1 | 3 | Hacer la migración a lo largo del desarrollo del proyecto y también una vez terminado para no retrasar el resto de las actividades | Equipo de proyecto | Hasta el cierre del proyecto | Abierto | Fase de implementación