## Hoja1
Integrantes del equipo | Roles y responsabilidades
Seguridad Informática | · Brindar asesoramiento durante el proyecto en materia de seguridad informática.
· Validar que las soluciones a implementar estén alineadas con los requerinmientos actuales del proyecto en materia de seguridad informática.
Usuario referente del negocio | · Ser el responsable del proyecto en cuanto a su definición de alcance funcional, velando por el cumplimiento del alcance, plazos y costos establecidos.
· Participar y aprobar la planificación del proyecto y su posterior administración y control.
· Identificar los recursos/ áreas necesarios para el desarrollo del proyecto y asegurar su participación.
· Interactuar con las diferentes áreas involucradas en cuestiones referidas al Proyecto.
· Asegurar la participación en el proyecto de los referentes del Negocio y velar por una visión integral del aporte del mismo en el control de acceso.
· Validar los requerimientos del Negocio y asegurar que la solución elegida se encuentre alineada con los mismos.
· Mantener una comunicación fluida con el equipo de IT a fin de asegurar que las especificaciones del negocio sean contempladas en el proyecto.
· Coordinar la ejecución de actividades necesarias de las áreas del Negocio y de otras involucradas para cumplir con los objetivos del proyecto.
· Coordinar el equipo de trabajo interno funcional y de usuarios clave.
· Validar los % de avance en el servicio de implementación del software (certificación del servicio) de acuerdo a las etapas del proyecto.
· Establecer y gestionar los canales de comunicación entre los diferentes roles que intervienen en el proyecto. Mantener comunicado a todo el equipo del proyecto.
Analista Funcional | · Participar en la implementación de la solución dando cumplimiento al alcance definido y velando por la calidad de la misma.
· Relevar y especificar los requerimientos técnicos del Negocio. Colaborar con el Negocio en la definición de los requerimientos funcionales.
· Participar en las actividades de análisis de datos y configuración de la interfaz de usuario de manera tal de asegurar que la solución técnica requerida en el proyecto está alineada a los requerimientos funcionales definidos y a la estrategia del proyecto.
· Validar el plan y la casuística para la ejecución de pruebas sobre la solución tecnológica.
· Participar en las pruebas necesarias a fin de asegurar que la solución respeta las definiciones del proyecto.
· Participar en las actividades de implementación y soporte de la solución tecnológica.
· Resguardar la documentación técnica y funcional del proyecto.
· Reportar el avance y los desvíos para permitir la toma de decisiones.
· Colaborar junto al Tester en las pruebas a realizar a la aplicación.
Analista Técnico | · Formar parte del equipo central de trabajo y cumplir con las tareas del plan que le sean asignadas.
· Aportar los conocimientos técnicos de su especialidad cuando sean requeridos.
· Participar en la definición de los requerimientos técnicos que debe cumplir la solución a implementar.
· Participar en la evaluación de las diferentes soluciones desde el punto de vista funcional de su especialidad.
· Brindar feedback sobre los documentos de trabajo del proyecto.
· Participar activamente en las etapas de selección, prueba y puesta en marcha de la solución tecnológica.
· Brindar soporte en la ejecución de actividades necesarias de su especialidad y de aquellas involucradas para cumplir con los objetivos del proyecto. Dichas actividades pueden ser tales como: recolección de información, validación de definiciones, requerimientos, actividades de comunicación, documentación, corrección de datos, validación de datos, pruebas integrales, etc.
· Colaborar junto al Tester en las pruebas a realizar a la aplicación.
Programador | · Formar parte del equipo de desarrollo y cumplir con las tareas del plan que le sean asignadas.
· Aportar los conocimientos de desarrollo cuando sean requeridos en el proyecto.
· Generar y brindar la documentación del desarrollo, como por ejemplo el diagrama de clases.
· Desarrollar todos los requerimientos que se definan y aprueben durante el proyecto.
· Efectuar los cambios que se definan en el proyecto sobre las aplicaciones.
· Entregar en tiempo y forma el desarrollo de la aplicación.
Tester | · Ser responsable final para las pruebas unitarias, integrales, etc de la aplicación desarrollada.
· Documentar todas las pruebas realizadas.
· Elaborar los casos de pruebas de la aplocumentar todas las pruebas realizadas.
· Planificar y velar por las pruebas que se deban realizar a la aplicación.
Project Manager | · Ser el responsable por la planificación y control del Proyecto, reportando avances, identificando riesgos y acciones de mitigación, brindando soporte para la correcta y oportuna toma de decisiones.
· Participar activamente en la planificación detallada de tareas, tiempos y recursos del proyecto.
· Elaborar el Plan de Proyecto (Project) integrando los diferentes planes.
· Hacer el seguimiento y control de los planes del proyecto, reportando avances y detectando desvíos (alcance, tiempo y costos).
· Coordinar reuniones de avance presentando los informes de avance al equipo. Documentar y realizar el seguimiento a las acciones identificadas en dichas reuniones.
· Comunicar y coordinar las acciones consensuadas y dar seguimiento a su aplicación.
· Elaborar las minutas de las reuniones de avance.
· Consensuar con el equipo las modificaciones al plan de trabajo que impacten en temas del Negocio.
· Trabajar coordinadamente con el equipo de proyecto, evitando la duplicación de tareas y optimizando tiempos.
Servicio Profesional Contratado Infraestructura | · Validar la arquitectura tecnológica recomendada para el proyecto.
· Ser el responsable de la implementación de la arquitectura tecnológica, dentro de la arquitectura tecnológica definida para el proyecto.
· Verificar la correcta instalación de equipamiento.
· Proveer la arquitectura tecnológica adecuada y los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos del proyecto según el plan del proyecto.
· Reportar el estado de avance.
Servicio Profesional Contratado Redes | · Validar la arquitectura de telecomunicaciones recomendada para el proyecto.
· Ser el responsable por la implementación de la arquitectura de telecomunicaciones definida para el proyecto.
· Proveer la arquitectura de telecomunicaciones definida y los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos del proyecto.
· Verificar el correcto funcionamiento de los enlaces de comunicaciones en cada sitio.
· Reportar el estado de avance.