## Tareas
ID | NOMBRE | TRABAJO | PRECEDENCIA | DIAS | INICIO | FIN
1 | Identificar los riegos | 4 horas |  | 4 days? | 22/04/15 8:00 | 25/04/15 14:00
2 | Analizar los riegos | 4 horas | 1 | 4 days? | 25/04/15 14:00 | 26/04/15 14:00
3 | Planificación de riesgos | 4 horas | 2 | 4 days? | 26/04/15 14:00 | 28/04/15 0:00
4 | Seguimiento de riesgos | 1 hora | 3 | 1 day? | 28/04/15 23:00 | 29/04/15 0:00
5 | Control de riesgos | 1 hora | 4 | 1 day? | 29/04/15 23:00 | 30/04/15 0:00
6 | Comunicación de riesgos | 1 hora | 5 | 1 day? | 30/04/15 23:00 | 2015-01-05
7 | Completar la tabla de riesgos | 2 horas | 5 | 2 days? | 30/04/15 23:00 | 2015-02-05
8 | Identificar las tareas para cada entregable | 4 horas | 17 | 4 days? | 2015-06-05 23:00 | 2015-09-05 14:00
9 | Definir las precedencias | 3 horas | 8 | 3 days? | 2015-09-05 14:00 | 2015-09-05 17:00
10 | Estimar los tiempos de cada tarea | 3 horas | 9 | 3 days? | 2015-10-05 13:00 | 2015-10-05 16:00
11 | Calcular el camino crítico | 3 horas | 10 | 3 days? | 2015-10-05 16:00 | 13/05/15 0:00
12 | Realizar diagrama de Gantt | 4 horas | 10 | 4 days? | 2015-10-05 16:00 | 14/05/15 0:00
13 | Identificar roles | 3 horas | 8 | 3 days? | 2015-09-05 14:00 | 2015-09-05 17:00
14 | Asignar responsabilidades a los roles | 4 horas | 13 | 4 days? | 2015-10-05 13:00 | 2015-10-05 17:00
15 | Asignar competencias a los roles | 4 horas | 13 | 4 days? | 2015-10-05 13:00 | 2015-10-05 17:00
16 | Establecer canales de comunicación entre roles | 2 horas | 14 | 2 days? | 2015-11-05 23:00 | 13/05/15 0:00
17 | Definir entregables | 10 horas | 7 | 10 days? | 2015-02-05 13:00 | 2015-06-05
18 | Identificar actores y funcionalidades | 12 horas | 17 | 12 days? | 2015-06-05 23:00 | 2015-12-05
19 | Describir casos de uso | 16 horas | 18 | 16 days? | 2015-12-05 23:00 | 22/05/15 0:00
20 | Describir las relaciones entre los actores y casos de uso | 4 horas | 18;19 | 4 days? | 22/05/15 23:00 | 23/05/15 16:00
21 | Definir entidades y sus atributos | 12 horas | 18 | 12 days? | 2015-12-05 23:00 | 17/05/15 17:00
22 | Describir las relaciones entre las entidades | 4 horas | 21 | 4 days? | 18/05/15 23:00 | 22/05/15 0:00
23 | Normalizar DER | 4 horas | 22 | 4 days? | 22/05/15 23:00 | 23/05/15 16:00
24 | Diseñar disposición de elementos estéticamente | 10 horas | 23 | 10 days? | 23/05/15 16:00 | 30/05/15 0:00
25 | Definir arquitectura de software | 8 horas | 8 | 8 days? | 2015-09-05 14:00 | 2015-12-05
26 | Diseño de tablas de la BD | 6 horas | 24 | 6 days? | 30/05/15 13:00 | 31/05/15 15:00
27 | Definir tipo y volumen de datos | 6 horas | 26 | 6 days? | 31/05/15 15:00 | 2015-05-06
28 | Relaciones entre las tablas de la BD | 4 horas | 26 | 4 days? | 31/05/15 15:00 | 2015-03-06
29 | Definir políticas de seguridad e integridad | 7 horas | 24 | 7 days? | 30/05/15 13:00 | 31/05/15 16:00
30 | Capacitación en HTML | 100 horas | 25 | 100 days? | 2015-12-05 23:00 | 2015-05-07 14:00
31 | Capacitación en JavaScript | 100 horas | 25 | 100 days? | 2015-12-05 23:00 | 2015-05-07 14:00
32 | Capacitación en CSS | 100 horas | 25 | 100 days? | 2015-12-05 23:00 | 2015-05-07 14:00
33 | Escribir código del contenido | 140 horas | 30 | 140 days? | 2015-05-07 14:00 | 19/09/15 15:00
34 | Escribir código del comportamiento | 160 horas | 31 | 160 days? | 2015-05-07 14:00 | 29/09/15 0:00
35 | Escribir código del formato | 80 horas | 32 | 80 days? | 2015-05-07 14:00 | 16/08/15 16:00
36 | Revisión de pares del contenido | 20 horas | 33 | 20 days? | 19/09/15 15:00 | 29/09/15 0:00
37 | Revisión de pares del comportamiento | 20 horas | 34 | 20 days? | 29/09/15 23:00 | 2015-10-10 16:00
38 | Revisión de pares del formato | 20 horas | 35 | 20 days? | 16/08/15 16:00 | 29/08/15 14:00
39 | Escribir script de la base de datos | 180 horas | 27;28;29 | 180 days? | 2015-05-06 23:00 | 2015-09-09
40 | Revisión de pares de la base de datos | 40 horas | 39 | 40 days? | 2015-09-09 23:00 | 2015-01-10
41 | Capacitación en PHP | 100 horas | 25 | 100 days? | 2015-12-05 23:00 | 2015-05-07 14:00
42 | Escribir código fuente del back-end | 140 horas | 41 | 140 days? | 2015-05-07 14:00 | 19/09/15 15:00
43 | Revisión de pares del back-end | 40 horas | 42 | 40 days? | 19/09/15 15:00 | 2015-10-10 16:00
44 | Realizar presentación comercial | 24 horas | 28;29 | 24 days? | 2015-03-06 23:00 | 14/06/15 17:00
45 | Realizar poster comercial | 8 horas | 44 | 8 days? | 15/06/15 23:00 | 20/06/15 16:00
46 | Armar el plan de pruebas | 32 horas | 47 | 32 days? | 28/05/15 23:00 | 13/06/15 17:00
47 | Definir los casos de prueba | 8 horas | 20;22 | 8 days? | 23/05/15 16:00 | 28/05/15 0:00
48 | Ejecutar los casos de prueba | 40 horas | 46 | 40 days? | 14/06/15 13:00 | 2015-05-07 14:00
49 | Documentar resultados de las pruebas | 10 horas | 48 | 10 days? | 2015-05-07 14:00 | 2015-11-07 15:00
50 | Redactar manual de instalación | 8 horas | 36;37;40;47 | 8 days? | 2015-10-10 16:00 | 15/10/15 0:00
51 | Reflexionar sobre la experiencia realizada | 8 horas | 52 | 8 days? | 2015-06-11 23:00 | 2015-08-11 16:00
52 | Analizar errores cometidos | 8 horas | 53 | 8 days? | 2015-01-11 13:00 | 2015-06-11
53 | Documentación de cierre de proyecto | 32 horas | 50 | 32 days? | 15/10/15 23:00 | 31/10/15 17:00
54 | Cerrar el proyecto | 16 horas | 51 | 16 days? | 2015-08-11 16:00 | 18/11/15 0:00